## Allocation
Budget Bucket | Epic / Capacity Metric | Priority | Estimation | Total Weeks | Mar.30 | Apr.06 | Apr.13 | Apr.20 | Apr.27 | May.04 | May.11 | May.18 | May.25 | Jun.01 | Jun.08 | Jun.15 | Jun.22
| Engineer Capacity (Bruto) |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Engineer Absence |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Engineer Net Capacity
| Management Capacity |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Management Absence |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Management Net Capacity
Platform | Auth & Identity Management | 0 | 80 |  | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
Analytics | Real-time Analytics | 0 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Product | Mobile App Redesign | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Platform | API Gateway Optimization | 1 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analytics | Data Quality Framework | 2 | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | Weekly Allocation